## GANTT
Thema | GANTT
Link | https://goo.gl/zoP4Pc
Ersteller | Der König
Aufgabe |  | Typ | Startdatum | Dauer | Enddatum
Plätzchen backen |  | Vorgang | 2016-11-25 | 2 | 2016-11-27
1. Advent |  | Meilenstein | 2016-11-27 | 1
Geschenke recherchieren |  | Vorgang | 2016-11-28 | 6 | 2016-12-04
2. Advent |  | Meilenstein | 2016-12-04 | 1
Einladungen versenden |  | Vorgang | 2016-12-05 | 4 | 2016-12-09
3. Advent |  | Meilenstein | 2016-12-11 | 1
Weihnachts-Dekoriation |  | Vorgang | 2016-12-12 | 2 | 2016-12-14
Weihnachtsbaum besorgen |  | Vorgang | 2016-12-15 | 1 | 2016-12-16
Geschenke verpacken |  | Vorgang | 2016-12-17 | 1 | 2016-12-18
4. Advent |  | Meilenstein | 2016-12-18 | 1 | 2016-12-19
Menu festlegen |  | Vorgang | 2016-12-19 | 1 | 2016-12-20
Essen einkaufen |  | Vorgang | 2016-12-21 | 2 | 2016-12-23
Likör anrühren |  | Vorgang | 2016-12-23 | 1 | 2016-12-24
Heiligabend |  | Meilenstein | 2016-12-24 | 1 | 2016-12-25
Formulas:
Enddatum = [Startdatum]+[Dauer]